## 시트1
| 0 | 18 | 18 |  | 18 | 12 | 30 |  | 30 | 12 | 42 |  | 42 | 5 | 47
| 0 | 요구사항 분석 |  |  | 0 | 프로젝트 계획 |  |  | 0 | 설계 |  |  | 6 | 인터페이스 구현
| 0 | 18 | 18 |  | 18 | 12 | 30 |  | 30 | 12 | 42 |  | 48 | 5 | 53
[13 empty] | 42 | 11 | 53
[13 empty] | 0 | 프로그램 구현
[13 empty] | 42 | 11 | 53
| 53 | 5 | 58 |  | 58 | 2 | 60 |  |  |  |  | ES | DU | EF
| 0 | 테스팅 |  |  | 0 | 완료 | [5 empty] | FT | Task
| 53 | 5 | 58 |  | 58 | 2 | 60 |  |  |  |  | LS | DU | LF
ES : Earliest Start Time
EF : Earliest Finish Time
LS : Latest Start
LF : Latest Finish
Du : Duration
FT : Float Time
대학생을 위한 To Do List 프로그램
ID | Task Name | Week1 | Week2 | Week3 | Week4 | Week5 | Week6 | Week7 | Week8 | Week9
W1 | 요구사항 분석
W2 | 프로젝트 계획
W3 | 설계
W4 | 인터페이스 구현
W5 | 프로그램 구현
W6 | 테스팅
W7 | 완료
4/10
4/28
5/10
6/7
5/22
5/27
6/2
6/9