## Slide 1
 | 작업이름 | 시작 | 완료 | 기간
1 | 요구사항 분석 | 2017-4-27 | 2017-4-28 | 2 일
2 | 프로젝트 계획 | 2017-4-29 | 2017-5-10 | 12 일
3 | 설계 | 2017-5-11 | 2017-5-22 | 11 일
4 | 인터페이스 구축 | 2015-5-11 | 2015-5-16 | 6 일
5 | (UC01) 과목 등록 | 2017-5-17 | 2017-5-18 | 2 일
6 | (UC02) To do 항목 등록 | 2017-5-19 | 2017-5-20 | 2 일
7 | (UC03) 중요도 표시 | 2017-5-22 | 2017-5-23 | 2 일
8 | (UC04) 삭제 및 변경 | 2017-5-24 | 2017-5-25 | 2 일
9 | (UC05) 정렬 | 2017-5-26 | 2017-5-27 | 2 일
10 | (UC06) D-Day 계산 | 2017-5-28 | 2017-5-29 | 2 일
11 | (UC07) 달력 표시 | 2017-5-30 | 2017-5-31 | 2 일
12 | (UC08) 태그 | 2017-6-1 | 2017-6-2 | 2 일
13 | 테스트 케이스&통합 테스트 | 2017-6-3 | 2017-6-7 | 5 일
14 | 최종 제출 | 2017-6-9 | 2017-6-9 | 1 일
15 | 발표 자료 작성 | 2017-6-8 | 2017-6-12 | 5 일

## Slide 2
4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6월 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

## Slide 3
0 | 2 | 2
0 | 요구사항 분석 | 
0 | 2 | 2
2 | 12 | 14
0 | 프로젝트 계획 | 
2 | 12 | 14
14 | 11 | 25
0 | 설계 | 
14 | 11 | 25
14 | 6 | 20
1 | 인터페이스 구축 | 
15 | 6 | 21
20 | 2 | 22
1 | 과목 등록 (UC01) | 
21 | 2 | 23
22 | 2 | 24
1 | To do 항목등록 (UC02) | 
23 | 2 | 25
25 | 2 | 27
0 | 중요도 표시 (UC03) | 
25 | 2 | 27
27 | 2 | 29
0 | 삭제 및 변경 (UC04) | 
27 | 2 | 29
33 | 2 | 35
0 | 달력표시 (UC07) | 
33 | 2 | 35
31 | 2 | 33
0 | D-Day 계산 (UC06) | 
31 | 2 | 33
29 | 2 | 31
0 | 정렬 (UC05) | 
29 | 2 | 31

## Slide 4
35 | 2 | 37
0 | 태그 표시 (UC08) | 
35 | 2 | 37
42 | 1 | 43
0 | 최종 제출 | 
42 | 1 | 43
42 | 5 | 47
0 | 발표 자료 작성 | 
42 | 5 | 47
37 | 5 | 42
0 | 테스트 케이스 & 통합 테스트 | 
37 | 5 | 42