## Slide 1
 | 작업이름 | 시작 | 완료 | 기간
1 | 요구사항 분석 | 2017-4-27 | 2017-4-28 | 2 일
2 | 프로젝트 계획 | 2017-4-29 | 2017-5-10 | 12 일
3 | 설계 | 2017-5-11 | 2017-5-22 | 11 일
4 | 인터페이스 구축 | 2015-5-11 | 2015-5-16 | 6 일
5 | (UC01) 과목 등록 | 2017-5-17 | 2017-5-18 | 2 일
6 | (UC02) To do 항목 등록 | 2017-5-19 | 2017-5-20 | 2 일
7 | (UC03) 중요도 표시 | 2017-5-22 | 2017-5-23 | 2 일
8 | (UC04) 삭제 및 변경 | 2017-5-24 | 2017-5-25 | 2 일
9 | (UC05) 정렬 | 2017-5-26 | 2017-5-27 | 2 일
10 | (UC06) D-Day 계산 | 2017-5-28 | 2017-5-29 | 2 일
11 | (UC07) 달력 표시 | 2017-5-30 | 2017-5-31 | 2 일
12 | (UC08) 태그 | 2017-6-1 | 2017-6-2 | 2 일
13 | 요구사항 변경 적용 | 2017-6-3 | 2017-6-5 | 3 일
14 | 테스트 케이스 & 통합 테스트 | 2017-6-6 | 2017-6-7 | 2 일
15 | 최종 제출 | 2017-6-9 | 2017-6-9 | 1 일
16 | 발표 자료 작성 | 2017-6-8 | 2017-6-12 | 5 일

## Slide 2
4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6월 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

## Slide 3
0 | 2 | 2
0 | 요구사항 분석 | 
0 | 2 | 2
2 | 12 | 14
0 | 프로젝트 계획 | 
2 | 12 | 14
14 | 11 | 25
0 | 설계 | 
14 | 11 | 25
14 | 6 | 20
1 | 인터페이스 구축 | 
15 | 6 | 21
20 | 2 | 22
1 | 과목 등록 (UC01) | 
21 | 2 | 23
22 | 2 | 24
1 | To do 항목등록 (UC02) | 
23 | 2 | 25
25 | 2 | 27
0 | 중요도 표시 (UC03) | 
25 | 2 | 27
27 | 2 | 29
0 | 삭제 및 변경 (UC04) | 
27 | 2 | 29
33 | 2 | 35
0 | 달력표시 (UC07) | 
33 | 2 | 35
31 | 2 | 33
0 | D-Day 계산 (UC06) | 
31 | 2 | 33
29 | 2 | 31
0 | 정렬 (UC05) | 
29 | 2 | 31

## Slide 4
35 | 2 | 37
0 | 태그 표시 (UC08) | 
35 | 2 | 37
42 | 1 | 43
0 | 최종 제출 | 
42 | 1 | 43
42 | 5 | 47
0 | 발표 자료 작성 | 
42 | 5 | 47
40 | 2 | 42
0 | 테스트 케이스 & 통합 테스트 | 
40 | 2 | 42
37 | 3 | 40
0 | 요구사항 변경 적용 | 
37 | 3 | 40

## Slide 5
구현
~5/16 인터페이스 구축
테스팅
테스트 케이스 & 테스트 결과 보고서
최종 제출 및 발표
2017-06-09
~6/2 함수 내부 구현
(2017-06-07)
~6/11 발표 자료 만들기
(+) ~6/5 요구사항 변경 내용 적용
요구사항 분석
요구사항 명세서 작성
프로젝트 계획서
프로젝트 계획서 작성
설계
설계서 작성
(2017-04-28)
(2017-05-10)
(2017-05-21)

## Slide 6
대학생을 위한 과목별 To do List 관리 프로그램
개발
문서 작업
테스팅
발표
(UC01) 과목을 등록할 수 있게 한다
(UC02) To do 항목을 등록할 수 있게 한다
(UC03) 중요한 To do 항목에는 별도의 표시가 생기게 한다
(UC04) 삭제 및 변경을 가능하게 한다
(UC05) 정렬이 되게 한다
(UC06) D-day를 마감 기한과 현재 날짜로 계산되게 한다
(UC07) 달력에 To do 항목들이 표시되게 한다
(UC08) To do 항목에 태그를 달 수 있게 한다
힘듬
오래걸림
팀플
D-day 순으로 정렬되도록 한다
그 안에서 중요한 항목이 먼저 보이게 한다
완료 항목의 경우 보이기/숨김 이 가능하게 한다
과목을 삭제 할 수 있게 한다
과목을 수정 할 수 있게 한다
To do 항목을 삭제 할 수 있게 한다
To do 항목을 수정 할 수 있게 한다
Todo항목 명을 등록할 수 있게 한다
과목 명을 등록할 수 있게 한다
마감 기한을 등록할 수 있게 한다
실제 마감일을 등록할 수 있게 한다
완료/미완 여부를 등록할 수 있게 한다
중요 여부를 등록할 수 있게 한다
태그를 달 수 있게 한다
과목명을 등록할 수 있게 한다
담당 교수를 등록할 수 있게 한다
강의 요일/시간을 등록할 수 있게 한다
수강 년도/학기를 등록할 수 있게 한다
요구사항 명세서
프로젝트 계획서
설계서
Class Design
UI Design
테스트 결과 보고서
테스트 케이스 설정
발표 자료 준비